| П А С П О Р Т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федерального проекта |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" |  |  |  |  |  |
| 1. Основные положения |  |  |  |  |  |
| Наименование национального проекта | Национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика" |  |  |  |  |
| Краткое наименование федерального проекта | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор федерального проекта | Новак А.В. |  | Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации |  |  |
| Руководитель федерального проекта | Илюшникова Т.А. |  | Заместитель Министра |  |  |
| Администратор федерального проекта | Тараканов А.А. |  | Заместитель директора департамента |  |  |
| Целевые группы федерального проекта |  |  |  |  |  |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |  |
|  |  | Направление (подпрограмма) |  |  |  |

| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели федерального проекта |  |  |  |  | Уровень показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  |  | Базовое значение |  |  |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Признак реализации в субъекте | Информационная система (источник данных) | Связь с государственной программой |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |  | Год |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 0,5000 |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 0,5500 |  | 0,6000 |  |  | 0,6500 |  | 0,7000 |  | 0,7500 |  | 0,8000 |  | Декомпозирован | ЕМИСС "Государственная статистика" | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |  |
| 2 | Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  | ФП |  | Процент |  |  |  | 0,0000 |  |  | 2024 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 60,0000 |  | 65,0000 |  |  | 70,0000 |  | 75,0000 |  | 78,0000 |  | 80,0000 |  | - | 1 | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Показатели национального и федерального проекта |  |  |  |  |  |  | Уровень показателя |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | янв. |  | фев. |  |  | мар. |  |  | апр. |  | май | июнь |  | июль |  |  | авг. |  |  | сен. |  | окт. | ноя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  | 0,50 |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  | 0,50 |  | 0,50 | 0,50 |  | 0,55 |  |  | 0,55 |  |  | 0,55 |  | 0,55 | 0,55 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  | ФП |  |  |  | Процент |  |  | 30,00 |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  | 40,00 |  | 40,00 | 40,00 |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  | 55,00 | 55,00 |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Результаты федерального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Расширен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам крупнейших заказчиков |  | - | Триллион рублей |  | 7,2000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 9,4000 |  |  | 9,8000 |  |  | 10,2000 |  |  | 10,6000 |  | 11,0000 |  |  | 11,4000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | - |  | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| 1.1.1 |  | Количество уникальных поставщиков - субъектов малого и среднего предпринимательства, заключивших договоры с крупнейшими заказчиками |  | - | Тысяча единиц |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 220,0000 |  |  | 225,0000 |  |  | 230,0000 |  |  | 235,0000 |  | 240,0000 |  |  | 245,0000 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства за период 2025-2030 годов составит не менее 62,4 трлн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Обеспечено проведение АО "Корпорация "МСП" мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки |  | - | Условная единица |  | 2,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  | 4,0000 |  |  | 4,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | - |  | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| В период 2025-2030 гг. АО "Корпорация "МСП" обеспечено проведение мониторинга аффилированности между поставщиками-субъектами МСП и заказчиками, осуществляющими закупки в рамках Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", не реже 4 раз в год (ежеквартально), результаты мониторинга направлены в адрес Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Организован и расширен сбыт продукции и |  | - | Тысяча единиц |  | 0,3800 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 0,4000 |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4800 |  |  | 0,4800 |  | 0,6000 |  |  | 0,7000 |  | Оказание услуг (выполн |  |  |  | - |  | Доля субъектов МСП, |  | - |  | Государственная программа Российской |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ение работ) |  |  |  |  |  | превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |  |  |  | Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| Обеспечено ежегодное предоставление услуг и мер поддержки субъектам МСП в целях заключения сделок с торговыми сетями и другими компаниями (без государственного участия), участия в проекте "Фермерский островок". К концу 2030 года количество субъектов МСП, организовавших или расширивших рынки сбыта составит составит более 3 тыс. единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Обеспечено утверждение программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг), в том числе с заключением "офсетных" договоров. . Нарастающий итог |  | - | Единица |  | 35,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 44,0000 |  |  | 53,0000 |  |  | 62,0000 |  |  | 71,0000 |  | 80,0000 |  |  | 100,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | - |  | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| Количество программ по развитию субъектов МСП ("выращивание") в целях их потенциального участия в закупках товаров (работ, услуг) по Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", в том числе с заключением "офсетных" договоров. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Обеспечено предоставление субъектам малого предпринимательства льготной лизинговой поддержки АО "МСП Лизинг" за счет применения пониженной ставки |  | - | Миллиард рублей |  | 4,5000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  | 3,0000 |  |  | 3,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | - |  | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| 1.5.1 |  | Количество субъектов малого |  | - | Тысяча единиц |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 0,1370 |  |  | 0,1290 |  |  | 0,1240 |  |  | 0,1190 |  | 0,1140 |  |  | 0,1100 |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | предпринимательства - получателей льготной лизинговой поддержки АО "МСП Лизинг" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем льготной лизинговой поддержки (сумма льготного лизингового финансирования), предоставленной АО "МСП Лизинг" субъектам малого предпринимательства за период 2025-2030 годов, составит 18,0 млрд рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) |  | - | Миллиард рублей |  | 333,1800 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 207,5100 |  |  | 208,9600 |  |  | 210,0800 |  |  | 210,8400 |  | 211,2100 |  |  | 211,1400 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | Декомпозирован |  | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| Объем финансовых ресурсов, привлеченных субъектами малого и среднего предпринимательства по поручительства (независимые гарантии) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) к концу 2030 года, составит не менее 1,3 трлн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций |  | - | Миллион рублей |  | 49 230,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 42 580,0000 |  |  | 42 532,0000 |  |  | 42 532,0000 |  |  | 42 532,0000 |  | 42 532,0000 |  |  | 42 532,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | Декомпозирован |  | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| Объем финансовой поддержки, предоставленной государственными микрофинансовыми организациями субъектам малого и среднего предпринимательства к концу 2030 года составит не менее 250 000,0 млн рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Обеспечен объем гарантий и поручительств, |  | - | Миллиард рублей |  | 95,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 109,1000 |  |  | 108,2000 |  |  | 108,3000 |  |  | 108,4700 |  | 108,6000 |  |  | 108,8000 |  | Оказание услуг (выполнение |  |  |  | - |  | Доля субъектов МСП, превысивших |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | предоставленных АО "Корпорация "МСП" российским кредитным организациям в целях обеспечения исполнения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства по кредитам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | работ) |  |  |  |  |  | предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |  |  |  | "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| 1.9 |  | Субъектами МСП размещены облигации на фондовой бирже (объем размещенных субъектами малого и среднего предпринимательства выпусков облигаций на фондовой бирже, ежегодно) |  | - | Миллиард рублей |  | 8,9000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 4,0000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | - |  | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| Компенсация из федерального бюджета затрат субъектов МСП, связанных с выплатой купонного дохода по облигациям, размещенным на фондовой бирже (размер субсидии зависит от остаточной номинальной стоимости выпуска облигации на дату выплаты купонного дохода) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Предоставлены кредиты субъектам МСП по льготной ставке в рамках программы субсидирования кредитования |  | - | Миллиард рублей |  | 500,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  | 100,0000 |  |  | 100,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | - |  | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков |  | - | Миллиард рублей |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 0,9500 |  |  | 1,8400 |  |  | 3,2600 |  |  | 5,0600 |  | 6,0100 |  |  | 5,1300 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | Декомпозирован |  | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал, вложенных субъектами малого и среднего предпринимательства - резидентами промышленных парков и технопарков, к 2030 году составит 22,25 млрд рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Обеспечено расширение перечня видов сведений, не менее 2 видов, используемых для наполнения цифрового профиля предпринимателя на Цифровой платформе МСП.РФ |  | - | Единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2,0000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  |  |  | - |  | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Создан (доработан) информационно-телекоммуникационный сервис (система) |  | - | Условная единица |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Доработан цифровой профиль предпринимателя в части расширения перечня видов сведений, а также развит проактивный подбор услуг, сервисов и мер поддержки на Цифровой платформе МСП.РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим начать бизнес, предоставлены услуги и сервисы на Цифровой платформе МСП.РФ |  | - | Тысяча единиц |  | 500,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 525,0000 |  |  | 550,0000 |  |  | 575,0000 |  |  | 600,0000 |  | 625,0000 |  |  | 650,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | - |  | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| Количество полученных в рамках Цифровой платформы МСП.РФ услуг и сервисов за период 2025-2030 годов составит более 3,5 млн единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Предоставлен доступ к услугам, мерам поддержки и сервисам не |  | - | Условная единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Создание (развитие) информ |  |  |  | - |  | Уровень удовлетворенности потенциальных и |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | менее 5 федеральных органов власти и институтов развития на Цифровой платформе МСП.РФ, необходимым для создания и развития бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  |  |  |  |  | действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  | развитие и инновационная экономика" |  |
| 2.4.1 |  | Создан (доработан) информационно-телекоммуникационный сервис (система) |  | - | Условная единица |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Развит функционал Цифровой платформы МСП.РФ за счет предоставления доступа к услугам, мерам поддержки и сервисам не менее 5 федеральных органов власти и институтов развития, необходимым для создания и развития бизнеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Обеспечено проведение Федеральной программы "Мама - предприниматель" |  | - | Единица |  | 63,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 20,0000 |  |  | 20,0000 |  |  | 20,0000 |  |  | 20,0000 |  | 20,0000 |  |  | 20,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | - |  | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |
| В субъектах Российской Федерации проведена программа, направленная на развитие и поддержку женского предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Предоставлен доступ к сервису "Логистика для МСП" на Цифровой платформе МСП.РФ |  | - | Условная единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1,0000 |  | - |  |  | - |  | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  |  |  | - |  | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| 2.6.1 |  | Создан (доработан) информационно-телекоммуникационный сервис (система) |  | - | Условная единица |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 1,0000 |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Создан сервис "Логистика для МСП" на Цифровой платформе МСП.РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Предоставлен доступ к сервису "Электронный документооборот" на Цифровой |  | - | Условная единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Создание (развитие) информационно |  |  |  | - |  | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | платформе МСП.РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  |  |  |  |  | субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  | инновационная экономика" |  |
| 2.7.1 |  | Создан (доработан) информационно-телекоммуникационный сервис (система) |  | - | Условная единица |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Создан сервис "Электронный документооборот" на Цифровой платформе МСП.РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Предоставлен доступ к сервису "Электронная отчетность" на Цифровой платформе МСП.РФ |  | - | Условная единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) |  |  |  | - |  | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 |  | Создан (доработан) информационно-телекоммуникационный сервис (система) |  | - | Условная единица |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | 1,0000 |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Создан сервис "Электронная отчетность" на Цифровой платформе МСП.РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний |  | - | Единица |  | 780,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 833,0000 |  |  | 935,0000 |  |  | 1 116,0000 |  |  | 1 397,0000 |  | 1 731,0000 |  |  | 2 016,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | Декомпозирован |  | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| К концу 2030 года количество субъектов МСП - резидентов, которым предоставлен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков, составит не менее 2 тыс. единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, |  | - | Тысяча единиц |  | 477,6000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 151,4000 |  |  | 151,4000 |  |  | 151,4000 |  |  | 151,4000 |  | 151,4000 |  |  | 151,4000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | Декомпозирован |  | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  | инновационная экономика" |  |
| Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства ежегодно предоставляются услуги и меры поддержки субъектам МСП и гражданам, желающим вести бизнес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Обеспечена деятельность и содержание акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" в целях осуществления задач и реализации функций в рамках Федерального закона № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации", национального/федерального проекта |  | - | Условная единица |  | 0,0000 |  | 2024 |  | - |  | - |  |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |  |  | - |  | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  | - |  | Государственная программа Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика" |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование результата |  | Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение |  |  |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип результата |  |  |  | Признак реализации в субъекте |  | Связь с показателем федерального проекта |  | Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации |  | Связь с государственной программой |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Значение |  | Год |  | 2018 |  | 2019 |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | 2028 |  | 2029 |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование затрат акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", связанных с обеспечением деятельности (фонд оплаты труда, налоги иные обязательные платежи, расходы на содержание, обеспечение безопасности), решением задач и осуществлением функций, предусмотренным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", достижением целей национального / федерального проекта, включая финансово-гарантийную поддержку субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к паспорту федерального проекта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |  |  |  |  |  |
| Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние) Процент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костромская область | 0,0000 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | - | - | 0,5500 |  | 0,6000 | 0,6500 | 0,7000 | 0,7500 | 0,8000 |
| 271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к паспорту федерального проекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |  |  |  |  |  |  |
| Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Расширен доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костромская область | Миллион рублей | 167.9000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 177.0000 | 176.5000 | 179.0000 | 178.8000 | 178.8000 | 178.8000 |
| 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Миллиард рублей | 333.1800 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 207.5100 | 208.9600 | 210.0800 | 210.8400 | 211.2100 | 211.1400 |
| Костромская область | Миллиард рублей | 1.0400 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 1.3700 | 1.3700 | 1.3900 | 1.4000 | 1.4000 | 1.4000 |
| 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличен охват субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костромская область | Тысяча единиц | 1.5000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.3390 | 0.3390 | 0.3390 | 0.3390 | 0.3390 | 0.3390 |
| Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта) | Единица | 780.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 833.0000 | 935.0000 | 1116.0000 | 1397.0000 | 1731.0000 | 2016.0000 |
| Всего по Российской Федерации | Единица | 780.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 833,0000 | 935,0000 | 1116,0000 | 1397,0000 | 1731,0000 | 2016,0000 |
| Центральный федеральный округ | Единица | 213.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 183,0000 | 187,0000 | 189,0000 | 235,0000 | 293,0000 | 333,0000 |
|  |  |  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 46.00 | 52.00 | 56.00 |
| 304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом | Миллиард рублей | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.9500 | 1.8400 | 3.2600 | 5.0600 | 6.0100 | 5.1300 |
| 312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субъект Российской Федерации | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| федерального проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Российской Федерации | Миллиард рублей | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0,9500 | 1,8400 | 3,2600 | 5,0600 | 6,0100 | 5,1300 |
| Центральный федеральный округ | Миллиард рублей | 0.0000 | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  | 0,0700 | 0,0700 | 0,0400 | 0,8200 | 1,0500 | 0,7200 |