ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПОРТНОГО СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

    - =========================================

г. Кострома                                                                    17 декабря 2024 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭКСПОРТНОГО СОВЕТА

Ю.В. МАКОВ

Список присутствующих на совещании прилагается.

I. Об итогах реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в 2024 году (отчёт о выполнении Плана развития экспортного потенциала Костромской области)

__________________________________________________________________

(Свистунов, Глебов, Исаков, Орлов, Плотников)

- Информацию директора департамента экономического развития Костромской области А.А. Свистунова принять к сведению.

- Отметить следующее:

- мероприятия Плана развития экспортного потенциала Костромской области в 2024 году выполнены в полном объеме (100%);

-  в связи с отсутствием информации о выделении федерального финансирования на реализацию мероприятий по поддержке предпринимательства по линии АНО «Центр поддержки экспорта Костромской области» на 2025 год существует риск отказа от предоставления услуг для экспортеров, которые требуют определенных финансовых затрат.

3. Депэкономразвития Костромской области обеспечить внедрение не менее 13 инструментов  Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» в срок до 26 декабря 2024 года.

4. Депфину Костромской области в случае отсутствия федерального финансирования обеспечить выделение средств на реализацию мероприятий по поддержке предприятий-экспортеров по линии АНО «Центр поддержки экспорта Костромской области» в размере не менее 10 млн. рублей.

5. Рекомендовать АНО «Центр поддержки экспорта Костромской области»:

1)  рассмотреть возможность по разработке и оказанию новых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Костромской области,  в том числе на платной основе;

2) продолжить оказывать консультационные услуги предприятиям-экспортерам и потенциальным экспортерам Костромской области.

II. Об утверждении Плана международных мероприятий Костромской области на 2025 год

__________________________________________________________________

(Свистунов, Плотников)

- Информацию директора департамента экономического развития Костромской области А.А. Свистунова принять к сведению.

- Утвердить План международных мероприятий Костромской области на 2025 год согласно приложению № 1.

III. Разное

__________________________________________________________________

(Свистунов, Смирнов, Глебов, Дружинин, Плотников)

1. ДЛХ Костромской области организовать рабочее совещание по вопросу изменения с 1 января 2025 года федерального законодательства, в части организации грузоперевозок лесоматериалов, под председательством заместителя губернатора Костромской области А.А. Плотникова с участием председателя  Союза «Лесопромышленники Костромской области» 
А.В. Смирнова, уполномоченного по защите прав предпринимателей Костромской области А.С. Глебова, представителей бизнес-сообщества.

Срок – до 24.12.2024 г.

2. Рекомендовать начальнику Костромского таможенного поста 
А.В. Дружинину совместно с Федеральной таможенной службой проработать вопрос возможности приобретения оборудования (влагомеров), позволяющего осуществлять работу при низком температурном режиме.

- Заместитель губернатора

Костромской области                                                                           Ю.В. Маков